## 需求下发
序号 | 需求项 | 智能总结 | 结算类型 | 需求名称 | 需求来源 | 收到数量（含多家） | 材料数量 | 产品承诺需求发出时间 | 实际需求收到时间 | 需求发布及时率 | 下发数量(含多家） | 下发材料 | 问题数据 | 需求下发团队时间 | 需求问题率 | 差距原因 | 4月承诺采集完成率 | 实际采集完成数量 | 采集完成率 | 采集闭环时间 | 是否采集闭环 | 采集及时率 | 采集反馈材料数量 | 专家核实材料数量 | 核实打回材料根因 | 采集自行更正参数的材料数量 | 需求准确率 | 备注 | 是否走线上 | 是否全部闭环 | 需求月份 | 需求初审通过率
1 | 市场价 | 2月26日发四川比价需求，3月2日收，及时率0% | 价格采集 | 四川比价 | AI比价 | 5761 | 2681 | 2月26日 | 3月2日 | 0% | 5761 | 2681 | 0 |  | 0% |  | 无 | 3812 | 66% |  |  |  | 155 | 34 | 90%以上材料错误反馈为非常规 | 40 | 97.24% |  |  |  | 2026年03月 | 100%
2 | 市场价 | 3月3日发价采需求，9日收到，及时率0% | 价格采集 | 北京比价 | AI比价 | 8784 | 2928 | 3月3日 | 3月9日 | 0% | 6642 | 1413 | 2142 | 3月31日 | 24% |  | 无 | 3637 | 55% | 4月15日 | 是 |  | 136 | 50 | 90%以上材料错误反馈为非常规 | 18 | 95.19% | 剩余材料挑选部分做重新采集 | 否 |  | 2026年03月 | 76%
3 | 市场价 | 河北比价3月3日发需求，16日收，及时率0% | 价格采集 | 河北比价 | AI比价 | 3669 | 1223 | 3月3日 | 3月16日 | 0% | 3489 | 1163 | 180 | 3月31日 | 5% |  | 无 | 3231 | 93% | 4月15日 | 是 |  | 163 | 77 | 90%以上材料错误反馈为非常规 | 31 | 90.71% | 剩余材料挑选部分做重新采集 | 否 |  | 2026年03月 | 95%
4 | 采购建议价 | 山东上海3月30日收85条采购价采集需求已下发 | 价格采集 | 山东&上海 |  | 85 |  |  | 3月30日 | 100% | 85 | 85 | 0 | 3月30日 | 0% |  | 无 | 85 | 100% | 4月1日 | 是 | [9 empty] | 2026年03月 | 100%
5 | 市场价 | 4月17日北京试点下发606条市场价采集需求 | 价格采集 | 北京比价试点 | AI比价 | 606 | 202 |  | 4月17日 | 100% | 606 | 202 | 0 | 4月20日 | 0% |  | 无 | 591 | 98% |  | 进行中 | [9 empty] | 2026年04月 | 100%
6 | 市场价 | 4月17日河北试点下发234条市场价采集需求 | 价格采集 | 河北比价试点 | AI比价 | 234 | 79 |  | 4月17日 | 100% | 234 | 79 | 0 | 4月20日 | 0% |  | 无 | 161 | 69% |  | 进行中 | [9 empty] | 2026年04月 | 100%
7 | 市场价 | 4月9日海南更新市场价，需求下发及时率100% | 价格更新 | 海南更新 | 更新 | 13716 |  | 4月9日 | 4月9日 | 100% | 13716 | 13716 | 0 | 4月9日 | 0% |  | 无 | 13716 | 100% | 4月17日 | 是 | [7 empty] | 否 | 是 | 2026年04月 | 100%
8 | 市场价 | 4月9日江西更新市场价，60件下发及时率100% | 价格更新 | 江西更新 | 更新 | 60 |  | 4月9日 | 4月9日 | 100% | 60 | 60 | 0 | 4月9日 | 0% |  | 无 | 60 | 100% | 4月16日 | 是 | [7 empty] | 否 | 是 | 2026年04月 | 100%
| 市场价 | 4月9日发全国全系列报价单，需求及时率0% | 全系列报价单 | 全国 |  | 1662 |  | 4月9日 | 4月10日 | 0% | 570 |  |  | 4月10日 | 0% |  | 无 | 232 | 41% | [11 empty] | 2026年04月 | 100%
9 | 市场价 | 4月16日收到市场价采集需求19910条，发布不及时 | 价格采集 | 1:3 | 聚合1:3 | 19910 |  | 4月15日 | 4月16日 | 0% | 19910 | 19910 | 0 | 4月17日 | 0% |  | 20% | 9739 | 49% |  | 进行中 | 100% | [8 empty] | 2026年04月 | 100%
10 | 采购建议价 | 山东4月20日收到286条采购价采集需求并下发 | 价格采集 | 山东 |  | 286 |  |  | 4月20日 | 100% | 286 | 286 | 0 | 4月20日 | 0% |  | 无 | 0 | 0% |  | 进行中 | [9 empty] | 2026年04月 | 100%
11 | 市场价 | 4月20日浙江比价采集市场价，下发1605及时率100% | 价格采集 | 浙江比价 | AI比价 | 1605 | 535 | 4月20日 | 4月20日 | 100% | 1605 | 535 | 0 | 4月21日 | 0% |  | 50% | 1391 | 87% | 5月14日 | 关闭 | 100% | 43 | 11 | 90%以上材料错误反馈为非常规 | [5 empty] | 2026年04月 | 100%
12 | 市场价 | 4月23日下发市场价采集，次日收到，及时率0% | 价格采集 | 江苏比价更新 | AI比价 | 16594 | 16594 | 4月23日 | 4月24日 | 0% | 16594 | 16594 | 0 | 5月13日 | 0% |  |  | 16594 | 100% | 5月19日 | 关闭 | [9 empty] | 2026年04月 | 100%
13 | 市场价 | 4月22日发管材管件价采需求，24日收到，及时率0% | 价格采集 | 1:3-管材管件 | 聚合1:3 | 3161 |  | 4月22日 | 4月24日 | 0% |  |  | 3161 | 5月28日 | 100% |  | 无 |  | 计算错误 |  | 暂未启动 | [9 empty] | 2026年04月 | 0%
| 市场价 |  | 全系列报价单 | 新疆 |  |  |  | 5月7日 | 5月7日 | 100% |  |  | 0 | 5月8日 | 计算错误 |  |  |  | 计算错误 | [11 empty] | 2026年05月 | 计算错误
| 市场价 |  | 价格采集 | 江苏比价 | AI比价 | 2355 | 785 | 5月7日 | 5月7日 | 100% | 2277 | 759 | 78 | 5月11日 | 3% | 校核去掉问题材料 |  | 2355 | 103% | [11 empty] | 2026年05月 | 97%
| 市场价 |  | 价格采集 | 山东比价 | AI比价 | 14562 | 4854 |  | 6月9日 | 100% | 14100 | 4700 | 462 | 6月10日 | 3% | 需求问题分多次处理交付 |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 97%
| 市场价 |  | 价格采集 | 淄博价目表 | 地区特性 | 5889 | 5889 |  | 6月9日 | 100% | 5855 | 5855 | 34 | 6月10日 | 1% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 99%
| 市场价 |  | 价格采集 | 广东比价 | AI比价 | 14106 | 4702 |  | 6月10日 | 100% | 14064 | 4688 | 42 |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 100%
| 市场价 |  | 价格采集 | 山东比价 | AI比价 | 2115 | 705 |  | 6月10日 | 100% | 2115 | 705 | 0 | 6月12日 | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 100%
| 市场价 |  | 价格采集 | 淄博价目表 | 地区特性 | 771 | 771 |  | 6月11日 | 100% | 771 | 771 | 0 | 6月12日 | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 100%
| 市场价 |  | 价格采集 | 广东比价 | AI比价 | 2001 | 667 |  | 6月10日 | 100% | 2001 | 667 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 2026年06月 | 100%
| 市场价 |  | 价格采集 | 甘肃新清单 | 地区特性 | 646 | 646 |  | 6月12日 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 计算错误 | [11 empty] | 2026年06月 | 100%

## 供采试点下发需求
序号 | 需求项 | 需求类型 | 需求来源 | 试点月份 | 需求总量 | 咬合后下发数量 | 咬合占比 | 付费匹配数量 | 付费占比 | 需求下发时间 | 预估采集支出 | 采集完成时间 | 采集完成数量 | 备注 | 是否走线上 | 是否全部闭环
1 | 市场价 | 价格采集 | 北京比价 | 4月 | 445 | 381 | 85.62% |  | 0% |  |  |  |  | 与供采共识后暂不下发，因会议确认的试点地区是广东和浙江
2 | 市场价 | 价格采集 | 河北比价 | 4月 | 77 | 67 | 87.01% |  | 0% |  |  |  |  | 与供采共识后暂不下发，因会议确认的试点地区是广东和浙江
3 | 市场价 | 价格采集 | 浙江比价 | 4月 | 535 | 454 | 84.86% | 163 | 35.9% | 4月21日 | 8025 |  |  | 正式需求
4 | 市场价 | 价格采集 | 广东比价 | 4月 | 1318 | 1050 | 79.67% | 872 | 83.05% | 4月24日 | 19770 |  |  | 原始需求（业务专家未分析）

## 工作表1_A1_M7
任务项 | 地区 | 目标采集量 | 统计日期 | 截止本周计划采集量 | 截止本周完成采集量 | 计划实施进度 | 实际采集进度 | 计划跟进完成时间 | 计划完成采集时间 | 当前进度是否正常 | 卡点分析 | 下一步计划
330聚合1:3需求 | 北京市 | 12945 | 3月27日 | 0 | 12059 |  | 93.16% | 目前已跟进完成 | 46109 | 停止作业 | 目前还有886收回中 | 1、就已定位的材料问题，与产品、业务专家共同商讨下一步策略； 2、给外包下发北京河北剩余需求； 3、与产品沟通尽快输出1:3刷新需求。
330聚合1:3需求 | 四川省-成都市 | 8952 | 3月27日 | 0 | 8394 |  | 93.77% | 目前已跟进完成 | 46109 | 停止作业 | 目前还有558收回中
330聚合1:3需求 | 河北省-石家庄市 | 5017 | 3月27日 | 0 | 4442 |  | 88.54% | 目前已跟进完成 | 46109 | 停止作业 | 目前还有575收回中
四川比价需求 | 四川 | 5881 | 3月27日 | 5365 | 3812 | 71.05% | 64.82% | 46097 | 46112 | 停止作业 | 1.非常规材料，同一个类型的材料不是一家供应商能做的，比预计的需要联系更多的供应商 2.材料参数较少，价格控制在30%，需要联系多家供应商才能刷选出符合要求的供应商 3.材料参数错误，导致供应商配合度低，需要多找供应商，并且还需要矫正参数
河北优先需求3.18 | 河北 | 2838 | 3月27日 | 0 | 2010 |  | 70.82% | 46108 | 46112 | 加班推进中 | 1.参数有误 2.非常规参数，很多供应商不做 3.非常规参数无法控制3家价格差距
北京优先需求3.18 | 北京 | 3642 | 3月27日 | 0 | 2325 |  | 63.84% | 46108 | 46112 | 加班推进中 | 1.参数有误 2.非常规参数，很多供应商不做 3.非常规参数无法控制3家价格差距

## 工作表1_C10_C11
12361
26914

## 工作表1_E10_H11
文本1 | 8147 | 文本3 | 66%
0 | 24895 |  | 92%

## 工作表2
优先级 | 地区 | 计数 | 占比 | 备注
高 | 广东省 | 1473 | 0.127 | 第一梯队
高 | 河北省 | 2158 | 0.186 | 第一梯队
高 | 河南省 | 2287 | 0.198 | 第一梯队
高 | 山东省 | 2332 | 0.202 | 第一梯队
高 | 山西省 | 1592 | 0.138 | 第一梯队
高 | 陕西省 | 1731 | 0.15 | 第一梯队
小计 | 小计 | 11573
低 | 北京市 | 2118 |  | 第二梯队
低 | 甘肃省 | 1220 |  | 第二梯队
低 | 黑龙江省 | 1370 |  | 第二梯队
低 | 湖北省 | 1969 |  | 第二梯队
低 | 吉林省 | 1414 |  | 第二梯队
低 | 江苏省 | 1363 |  | 第二梯队
低 | 江西省 | 1304 |  | 第二梯队
低 | 辽宁省 | 1399 |  | 第二梯队
小计 | 小计 | 12157
5月合计更新数量 | 5月合计更新数量 | 23730
备注：第一梯队指采购专家数量≥3个/地区，第二梯队指各地区只有1个采购专家；其中第二梯队不做强制采集要求，视采购专家能力来定 | 备注：第一梯队指采购专家数量≥3个/地区，第二梯队指各地区只有1个采购专家；其中第二梯队不做强制采集要求，视采购专家能力来定 | 备注：第一梯队指采购专家数量≥3个/地区，第二梯队指各地区只有1个采购专家；其中第二梯队不做强制采集要求，视采购专家能力来定 | 备注：第一梯队指采购专家数量≥3个/地区，第二梯队指各地区只有1个采购专家；其中第二梯队不做强制采集要求，视采购专家能力来定 | 备注：第一梯队指采购专家数量≥3个/地区，第二梯队指各地区只有1个采购专家；其中第二梯队不做强制采集要求，视采购专家能力来定

## 结算明细
月份 | 产品模块 | 需求类型 | 需求数量 | 结算单价 | 结算金额
1月 | 市场价 | 价格采集 | 3821 | 5 | 19105
1月 | 市场价 | 价格更新 | 289 | 2.3 | 664.7
1月 | 市场价 | 全系列报价单 | 460 | 150 | 69000
1月 | 信息价采集 | 价格采集 | 3576 | 2.3 | 8224.8
2月 | 市场价 | 价格采集 | 17279 | 5 | 86395
2月 | 市场价 | 价格更新 | 11807 | 2.3 | 27156.1
2月 | 市场价 | 全系列报价单 | 2 | 150 | 300
2月 | 信息价采集 | 价格采集 | 390 | 2.3 | 897
3月 | 市场价 | 价格采集 | 25896 | 5 | 129480
3月 | 市场价 | 价格更新 | 35 | 2.3 | 80.5
3月 | 市场价 | 全系列报价单 | 5 | 150 | 750
3月 | 信息价采集 | 价格采集 | 2635 | 2.3 | 6060.5
4月 | 市场价 | 价格采集 | 19910
合计 |  |  |  |  | 348113.6
3900000
0.08926